附件

宁德市DIP支付方式改革三年实施方案

重点任务安排表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重点任务** | **主要内容** | **牵头科室** | **实施时间** | **说明** |
| 1 | 医疗机构  全覆盖 | 符合条件的医疗机构实现全覆盖 | 局价格科 | 2022年 |  |
| 2 | 组织培训 | 面向第二批实行DIP付费医疗机构开展培训 | 局价格科 | 2022年6月前 |  |
| 3 | 优化病种目录 | 结合医疗实际需求，完善优化病组（病种）权重（分值）及基层病种范围 | 局价格科 | 2022年6月前  （基层病种调整2023年） |  |
| 4 | 绩效考核 | 按照考核办法开展专项考核工作 | 市医保中心 | 2022年5月前 |  |
| 5 | 专家评议 | 针对特例单议、稽核争议等病例，开展专家评议工作 | 市医保中心 | 贯穿2022-2024年 |  |
| 6 | 稽核监管 | 开展日常稽核和专项稽核行动 | 局稽查科  中心稽核科 | 贯穿2022-2024年 |  |
| 7 | 协议管理机制 | 完善协议内容，强化协议管理 | 市医保中心 | 2022年6月前 |  |